## 龙港市2025年积水点
编号 | 类别 | 名称 | 经纬度 | 内容 | 责任单位及处置建议 | 处理方法 | 备注 | 是否显示
1 | 积水点 | 蔡家街（宫后路到白河路段） | 120.549034°E 27.572037°N | 1、整体路面低洼，管道比周边路段低，河水位稍高就排不出； 2、该路雨水管道管径为DN300偏小； 3、有沿街商户将油污偷倒入雨水井情况，水务已多次疏通； | 1、资规局：启动道路改造，扩大排水管径； 2、水务公司：改造完成前及时采取强排及疏通措施（根据雨情积水情况派出1600m³/H或500m³/H排涝车）； | 改造类 | 舆情，关注重点 | 是
2 | 积水点 | 西五街和龙湖路口 | 120.526483°E 27.572632°N | 1、整体路面低洼，管道比周边路段低，河水位稍高就排不出； 2、老旧雨篦因管网塌陷与主管不通，排水不畅导致积水； | 1、资规局：启动道路改造； 2、水务公司：改造完成前及时采取强排及疏通措施（根据雨情积水情况派出1600m³/H或500m³/H排涝车）； | 改造类 | 舆情，关注重点 | 是
3 | 积水点 | 西城路德雅花园门口（西一街到西三街中间） | 120.532557°E 27.580365°N | 1、整体路面低洼，管道比周边路段低，河水位稍高就排不出； 2、有沿街商户将油污偷倒入雨水井情况，水务已多次疏通； | 1、资规局：启动道路改造； 2、水务公司：改造完成前及时采取强排及疏通措施（根据雨情积水情况派出1600m³/H或500m³/H排涝车）； | 改造类 | 舆情，关注重点 | 是
4 | 积水点 | 双排街与纺织五街口 | 120.539689°E 27.569803°N | 1、整体路面低洼； | 1、资规局：正在开展纺织五街道路改造工程； | 改造类 |  | 是
5 | 积水点 | 象湖路2117号 | 120.510271°E 27.566348°N | 1、整体路面低洼，道路沉降； | 1、资规局：启动道路改造； 2、水务公司：改造完成前及时采取强排及疏通措施（根据雨情积水情况派出500m³/H或者180m³/H排涝车）； | 改造类 |  | 是
6 | 积水点 | 兴民街（江口老人公寓门口） | 120.561465°E 27.570852°N | 1、整体路面低洼，道路沉降； | 1、资规局：启动道路改造； 2、水务公司：改造完成前及时采取强排及疏通措施； | 改造类 |  | 是
7 | 积水点 | 通港路与龙金大道路口（绿城大厦）旁边 | 120.534257°E 27.556051°N | 1、整体路面低洼，道路沉降； 2、沿线工地； | 1、资规局：启动道路改造； 2、水务公司：改造完成前及时采取强排及疏通措施（根据雨情积水情况派出500m³/H或者180m³/H排涝车）； 3、资规局、执法局：加强工地监管执法； | 改造类 |  | 是
8 | 积水点 | 龙新路和松涛路口（东侧） | 120.584032°E 27.570946°N | 1、老路沉降严重，整体路面低洼，雨污管网不完整且破损； | 1、资规局：启动道路改造； 2、水务公司：改造完成前及时采取强排及疏通措施（根据雨情积水情况派出500m³/H或者180m³/H排涝车）； | 改造类 |  | 是
9 | 积水点 | 海景路（东塘路至228国道） | 120.614949°E 27.513150°N | 1、属于新城片区，早期建设，道路沉降，雨水管网破损； | 1、新城中心：启动道路改造； 2、水务公司：改造完成前及时采取强排及疏通措施（（根据雨情积水情况派出500m³/H或者180m³/H排涝车））； | 改造类 |  | 是
10 | 积水点 | 高科路（228国道至龙翔路，芦浦诚德前） | 120.601109°E 27.518993°N | 1、部分区域有单侧的管道或雨水沟，未接入主管网； 2、道路沉降； | 1、新城中心：启动道路改造； 2、水务公司：改造完成前及时采取强排及疏通措施（根据雨情积水情况派出500m³/H或者180m³/H排涝车）； | 改造类 |  | 是
11 | 积水点 | 时代大道 金海岸旁边 | 120.628740°E 27.492964°N | 1、区域局部管网不连通； 2、管道堵塞； | 1、新城中心：实施管网接通成网； 2、水务公司：及时采取强排及疏通措施（根据雨情积水情况派出1600m³/H或500m³/H排涝车）； | 改造类 |  | 是
12 | 积水点 | 纺织小区（双排街95号） | 120.536198°E 27.575582°N | 1、路面低洼，道路沉降； 2、该区域雨污管网分流未实施； | 1、资规局：启动双排街雨污管网分流和道路改造； 2、水务公司：改造完成前及时采取强排及疏通措施（根据雨情积水情况派出500m³/H或者180m³/H排涝车）； | 改造类 |  | 是
13 | 积水点 | 双排街320号 | 120.539433°E 27.568642°N | 1、路面低洼，道路沉降； 2、该区域雨污管网分流未实施； | 1、资规局：启动双排街雨污管网分流和道路改造； 2、水务公司：改造完成前及时采取强排及疏通措施（根据雨情积水情况派出500m³/H或者180m³/H排涝车）； | 改造类 |  | 是
14 | 积水点 | 三垟社区，农贸市场仓前路 | 120.518403°E 27.564148°N / 120.514415°E 27.561951°N | 1、雨污分流未实施，因涉及环保致排河口封堵； | 1、资规局：启动雨污管网分流改造； 2、水务公司：改造完成前及时采取强排及疏通措施（根据雨情积水情况派出500m³/H或者180m³/H排涝车）； | 改造类 |  | 是
15 | 积水点 | 江湾路（金城花园等路段） | 120.544706°E 27.594646°N | 1、排江口因海塘安澜工程施工被拆除； 2、金城花园地势偏低，已纳入拆迁范围。 | 1、水务公司：协调农业农村局推进排江口同步设置； 2、水务公司：改造完成前及时采取强排及疏通措施（根据雨情积水情况派出500m³/H或者180m³/H排涝车）； | 应急类 |  | 是
16 | 积水点 | 东方花苑（涂厂村二区 18 号）后周边老宅 | 120.579316°E 27.571519°N | 1、老宅地势低洼，周边道路高于老宅内地坪，雨量大会涌入； | 1、水务公司：及时采取强排及疏通措施（根据雨情积水情况派出500m³/H或者180m³/H排涝车）； | 应急类 |  | 是
17 | 积水点 | 湖前西桥社区 | 120.514892°E 27.568717°N | 1、老宅地势低洼，周边道路高于老宅内地坪，雨量大会涌入； | 1、水务公司：及时采取强排及疏通措施（根据雨情积水情况派出500m³/H或者180m³/H排涝车）； | 应急类 |  | 是
18 | 积水点 | 第一菜市场（沿河南路、北路20号左右） | 120.548384, 27.586364 | 1、地势极低，雨时明显低于水位标高；但是道路提升会出现路面标高高于老房屋内地面标高的情况； | 1、水务公司：及时采取强排及疏通措施； 2、农业农村局：建议海塘安澜工程实施时，在外滩建设强排站； | 应急类 |  | 是
19 | 积水点 | 陶瓷市场（市场内部、新渡街） | 120.549122, 27.590792 | 1、地势低洼，拆迁区域； | 1、水务公司：及时采取强排及疏通措施（根据雨情积水情况派出500m³/H或者180m³/H排涝车）； | 应急类 |  | 是
20 | 积水点 | 芦浦中心菜市场 | 120.5993421°E 27.5119573°N | 1.农村区域，管网建设不完整； 2.菜场雨篦易堵塞，遇到强降雨易积水 | 1、水务公司：及时采取强排及疏通措施（根据雨情积水情况派出500m³/H或者180m³/H排涝车）； | 应急类 | 新增 | 是
21 | 积水点 | 东塘路（霞飞路至东海大道） | 120.601922°E 27.545877°N | 1、道路沉降，管道破损及堵塞； | 1、水务公司：局部开挖修复，已安排修复，6月底前完成； | 修复类 |  | 是
22 | 积水点 | 龙翔路与通港路路口 | 120.557024, 27.576763 | 1、道路沉降，管道破损及堵塞； 2、沿江板块工地； | 1、水务公司：局部开挖修复，已安排修复，6月底前完成； 2、资规局、执法局：加强工地监管执法； | 修复类 |  | 是
23 | 积水点 | 世纪大道与龙虹路口 | 120.560831°E 27.555928°N | 1、管道破损； | 1、水务公司：局部开挖修复，已安排修复，6月底前完成； | 修复类 |  | 是
24 | 积水点 | 洪口路398号 | 120.550941°E 27.569833°N | 1、管道破损； | 1、水务公司：局部开挖修复，正在修复，6月底前完成； | 修复类 |  | 是
25 | 积水点 | 龙翔路498号前 | 120.554122°E 27.582984°N | 1、管道破损； | 1、水务公司：局部开挖修复，已安排修复，6月底前完成； | 修复类 |  | 是
26 | 积水点 | 前陈路 | 120.569867°E 27.574862°N | 1、管道堵塞； | 1、水务公司：已疏通完成，后续跟进观察； | 修复类 |  | 是
27 | 积水点 | 龙新路与松阳路交叉口 | 120.581157°E 27.567437°N | 1、局部路面低洼； | 1、水务公司：已改造完成（新增雨篦），后续跟进观察； | 修复类 |  | 是

## 避灾点
编号 | 类别 | 名称 | 经纬度 | 内容 | 计划避灾单位 | 计划避灾人数 | 已容纳人数 | 是否显示
1 | 避灾点 | 二中 | 120.55651038,27.57505425 | 可容纳人数500 | A | 2130 | 2133 | 是
2 | 避灾点 | 外国语小学新城校区 | 120.608454, 27.572549 | 可容纳人数800 | B | 3234 | 124 | 是
3 | 避灾点 | 职业中专新城校区 | 120.622799, 27.525251 | 可容纳人数1000 | C | 4532 | 3454 | 是
4 | 避灾点 | 姜立夫小学 | 120.56935445,27.56009679 | 可容纳人数800 | A | 2130 | 2133 | 是
5 | 避灾点 | 十三小 | 120.58067285,27.57615819 | 可容纳人数800 | B | 3234 | 124 | 是
6 | 避灾点 | 二小 | 120.62462546,27.48440022 | 可容纳人数400 | C | 4532 | 3454 | 是
7 | 避灾点 | 九中 | 120.52072158,27.56722020 | 可容纳人数350 | A | 2130 | 2133 | 是
8 | 避灾点 | 十二小 | 120.54403082,27.55000113 | 可容纳人数400 | B | 3234 | 124 | 是
9 | 避灾点 | 十四中 | 120.54403082,27.55000113 | 可容纳人数300 | C | 4532 | 3454 | 是
10 | 避灾点 | 实验小学 | 120.62217463,27.49457940 | 可容纳人数800 | A | 2130 | 2133 | 是
11 | 避灾点 | 实验中学 | 120.535600, 27.561900 | 可容纳人数400 | B | 3234 | 124 | 是
12 | 避灾点 | 四中 | 120.527255, 27.583629 | 可容纳人数500 | C | 4532 | 3454 | 是
13 | 避灾点 | 龙港一小 | 120.535600, 27.561901 | 可容纳人数300 | A | 2130 | 2133 | 否
14 | 避灾点 | 龙港三中 | 120.527255, 27.583630 | 可容纳人数800 | B | 3234 | 124 | 否
15 | 避灾点 | 龙港宏程小学 | 120.535600, 27.561902 | 可容纳人数400 | C | 4532 | 3454 | 否
16 | 避灾点 | 龙港九小 | 120.527255, 27.583631 | 可容纳人数500 | A | 2130 | 2133 | 否
17 | 避灾点 | 江南实验小学 | 120.535600, 27.561903 | 可容纳人数300 | B | 3234 | 124 | 否
18 | 避灾点 | 潜龙学校 | 120.527255, 27.583632 | 可容纳人数800 | C | 4532 | 3454 | 否
19 | 避灾点 | 海城小学 | 120.535600, 27.561904 | 可容纳人数400 | A | 2130 | 2133 | 否
20 | 避灾点 | 江山小学 | 120.527255, 27.583633 | 可容纳人数500 | B | 3234 | 124 | 否
21 | 避灾点 | 龙港体育馆 | 120.535600, 27.561905 | 可容纳人数300 | C | 4532 | 3454 | 否